## wind detail 2015 final
WINDPRODUCTIE AANSLUITINGEN EN AANSLUITINGSAANVRAGEN in VERMOGEN (MVA)
Provincie | Gemeente | Dossier nummer | Name | Reeds aangesloten vóór opstart VITO studie | Aangesloten vóór Y-1 | Gerealiseerd Y | Besteld | Detailstudie afgeleverd (en nog geen bestelling) | Geannuleerd door netgebruiker (en niet hernomen) | Geweigerd | In studie
Antwerpen | Antwerpen | 35 | BASF wind 1 | 6
|  | 36 | BASF wind 2 | 6
| Kallo | 17661 | Borealis Kallo - Wind |  |  |  | 12
| Lillo | 17767 | Lillo Degussa Wind |  | 3.4
| Wuustwezel | 27 | Aspiravi E19 Brecht |  | 22.1
Limburg | Genk | 109 | Ford Genk | 4
|  | 17367 | Aperam Stainless Belgium Genk Windmolens |  |  |  | 3
Oost-Vlaanderen | Assenede | 17605 | Aspiravi N49 Assenede |  |  |  | 16.8
| Beveren | 18208 | DP World - Windmolens |  |  |  | 6.8
| Eeklo | 17604 | Aspiravi N49 Eeklo |  |  |  |  | 20
| Gent | 208 | RODENHUIZE WIND | 4
|  | 253 | Volvo Cars Gent | 6
| Oostakker | 256 | Volvo Parts WIND | 6
Vlaams-Brabant | Linkebeek | 159 | Laborelec Wind | 0.1
West-Vlaanderen | Dudzele | 137 | HERDERSBRUG WIND | 3
| Veurne | 96 | Electrabel Veurne onshore | [5 empty] | 40
| Zeebrugge | 9 | Eneco Wind Belgium Zeebrugge |  |  |  | 12
|  | 55 | C.GEN Wind | [7 empty] | 5
|  | 268 | Power Port Zeebrugge - MBZ | 8.5
|  | 17377 | ZEEBRUGGE WIND |  |  |  |  | 63
| Zwevegem | 17374 | Bekaert_Zwevegem |  | 8.8

## wind detail 2016 final
WINDPRODUCTIE AANSLUITINGEN EN AANSLUITINGSAANVRAGEN in VERMOGEN (MVA) op 24-06-2016
Provincie | Gemeente | Dossier nummer | Name | Reeds aangesloten vóór opstart VITO studie | Aangesloten vóór 2016 | Gerealiseerd 01/2016 - 05/2016 | Besteld | Detailstudie afgeleverd (en nog geen bestelling) | Geannuleerd door netgebruiker (en niet hernomen) | Geweigerd | In studie | Eventuele opmerkingen
Antwerpen | Antwerpen | 35 | BASF wind 1 | 6 | [7 empty] | Aangesloten op 150 kV
|  | 36 | BASF wind 2 | 6 | [7 empty] | Aangesloten op 150 kV
|  | 19470 |  |  | 6.8
|  | 19471 |  |  |  |  | 20.4
| Kallo | 17661 | Borealis Kallo - Wind |  | 12
| Lillo | 17767 | Lillo Degussa Wind |  | 3.4
| Olen | 19306 |  |  |  |  | 14
| Wuustwezel | 27 | Aspiravi E19 Brecht |  | 22.1
Limburg | Genk | 109 | Ford Genk | 4 | [7 empty] | Overgegaan naar DNB
|  | 17367 | Aperam Stainless Belgium Genk Windmolens |  | 3 | [6 empty] | Aangesloten op 150 kV
Oost-Vlaanderen | Assenede | 17605 | Aspiravi N49 Assenede |  |  |  | 16.8
| Beveren | 18208 | DP World - Windmolens |  | 6.8
| Eeklo | 17604 | Aspiravi N49 Eeklo |  |  |  |  | 20
| Gent | 208 | RODENHUIZE WIND | 4
|  | 19466 |  |  |  |  | 17.5
|  | 253 | Volvo Cars Gent | 6
| Oostakker | 256 | Volvo Parts WIND | 6
Vlaams-Brabant | Linkebeek | 159 | Laborelec Wind | 0.1 | [7 empty] | Buiten dienst
West-Vlaanderen | Dudzele | 137 | HERDERSBRUG WIND | 3
| Veurne | 96 | Electrabel Veurne onshore | [5 empty] | 40
| Zeebrugge | 9 | Eneco Wind Belgium Zeebrugge |  | 12
|  | 55 | C.GEN Wind |  |  |  |  | x |  |  | 5
|  | 268 | Power Port Zeebrugge - MBZ | 8.5
|  | 17377 | ZEEBRUGGE WIND |  |  |  |  | 63
| Zwevegem | 17374 | Bekaert_Zwevegem |  | 8.8

## wind detail 2017 final
WINDPRODUCTIE AANSLUITINGEN EN AANSLUITINGSAANVRAGEN in VERMOGEN (MVA) op 21-06-2017
Provincie | Gemeente | Dossier nummer | Name | Reeds aangesloten vóór opstart VITO studie | Aangesloten vóór 01/2016 | Aangesloten vóór 1/2017 | Gerealiseerd 01/2017 - 05/2017 | Besteld | Detailstudie afgeleverd (en nog geen bestelling) | Geannuleerd door netgebruiker (en niet hernomen) | Geweigerd | In studie | Eventuele opmerkingen | CHECK 2017 | Comment 2017
Antwerpen | Antwerpen | 35 | BASF wind 1 | 6 | [8 empty] | Aangesloten op 150 kV | OK
|  | 36 | BASF wind 2 | 6 | [8 empty] | Aangesloten op 150 kV | OK
|  | 19470 | [5 empty] | 6.8 | [5 empty] | OK | Gecontroleerd met KAM Ann Larsen - fout gerapporteerd in versie van 2016.
|  | 19471 | [5 empty] | 20.4 | [5 empty] | OK
| Kallo | 17661 | Borealis Kallo - Wind |  | 12 | [8 empty] | OK
| Lillo | 17767 | Lillo Degussa Wind |  | 3.4 | [8 empty] | OK
| Olen | 19306 |  |  |  | 13.8 | [7 empty] | OK | Aangepast van 14 naar 13.8 MW, in dienst op 15-09-2016
| Wuustwezel | 27 | Aspiravi E19 Brecht |  | 22.1 | [8 empty] | OK
Limburg | Genk | 109 | Ford Genk | 4 | [8 empty] | Overgegaan naar DNB | OK
|  | 17367 | Aperam Stainless Belgium Genk Windmolens |  | 4 | [7 empty] | Aangesloten op 150 kV | OK | Aangepast van 3 naar 4 MW
Oost-Vlaanderen | Assenede | 17605 | Aspiravi N49 Assenede |  |  | 12 | [7 empty] | OK | Aangepast van 16.8 naar 12 MW, in dienst op 28-04-2016
| Beveren | 18208 | DP World - Windmolens |  | 6.8 | [8 empty] | OK
| Gent | 208 | RODENHUIZE WIND | 4 | [9 empty] | OK
|  | 19466 |  |  |  | 17.25 | [7 empty] | OK | Aangepast van 17.5 naar 17.250, in dienst op 1-10-2016
|  | 19467 |  |  |  |  | 9 | [6 empty] | OK | Nieuwe eenheid -- uitbreiding van WM Arcelor Mittal
|  | 253 | Volvo Cars Gent | 6 | [9 empty] | OK | Controle met KAM Sophie Gorlé bevestigd bestaan eenheid
|  | 20877 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | OK | Nieuwe eenheid -- AMCOR
| Oostakker | 256 | Volvo Parts WIND | 6 | [9 empty] | OK
Vlaams-Brabant | Linkebeek | 159 | Laborelec Wind | 0.1 | [8 empty] | Buiten dienst | OK
West-Vlaanderen | Dudzele | 137 | HERDERSBRUG WIND | 3 | [9 empty] | OK
| Veurne | 96 | Electrabel Veurne onshore | [6 empty] | 40 |  |  |  | OK
| Zeebrugge | 9 | Eneco Wind Belgium Zeebrugge |  | 12 | [8 empty] | OK
|  | 55 | C.GEN Wind | [5 empty] | 5 |  |  | 5 |  | OK
|  | 268 | Power Port Zeebrugge - MBZ | 8.5 | [9 empty] | OK
|  | 17377 | ZEEBRUGGE WIND | [5 empty] | 63 |  |  |  |  | OK
| Zwevegem | 17374 | Bekaert_Zwevegem |  | 6.6 | [8 empty] | OK | Update van 8.8 naar 6.6 volgend op informatie doorgegeven door KAM

## wind detail 2018 all info
WINDPRODUCTIE AANSLUITINGEN EN AANSLUITINGSAANVRAGEN in VERMOGEN (MVA) op 07-06-2018
Provincie | Gemeente | Dossier nummer | Name | Reeds aangesloten vóór opstart VITO studie | Aangesloten vóór 01/2016 | Aangesloten vóór 1/2017 | Aangesloten vóór 1/2018 | Gerealiseerd 01/2018 - 05/2018 | Besteld | Detailstudie afgeleverd (en nog geen bestelling) | Geannuleerd door netgebruiker (en niet hernomen) | Geweigerd | In studie | Eventuele opmerkingen | CHECK 2018 | Comment 2018 | Comment 2017
Antwerpen | Antwerpen | 35 | BASF wind 1 | 6 | [9 empty] | Aangesloten op 150 kV | OK
|  | 36 | BASF wind 2 | 6 | [9 empty] | Aangesloten op 150 kV | OK
|  | 19471 | [6 empty] | 6.4 | [5 empty] | OK | Vermogen van 6.6 naar 6.4 + omwisselen ID | Gecontroleerd met KAM Ann Larsen - fout gerapporteerd in versie van 2016.
|  | 19470 |  |  |  |  | 19.2 | [7 empty] | OK | Vermogen van 20.4 naar 19.2 + omwisselen ID, in dienst op 1/11/2017
| Kallo | 17661 | Borealis Kallo - Wind |  | 12 | [9 empty] | OK
| Lillo | 17767 | Lillo Degussa Wind |  | 3.4 | [9 empty] | OK
| Olen | 19306 |  |  |  | 13.8 | [8 empty] | OK |  | Aangepast van 14 naar 13.8 MW, in dienst op 15-09-2016
| Wuustwezel | 27 | Aspiravi E19 Brecht |  | 22.1 | [9 empty] | OK
Limburg | Genk | 109 | Ford Genk | 4 | [9 empty] | Overgegaan naar DNB | OK
|  | 17367 | Aperam Stainless Belgium Genk Windmolens |  | 4.6 | [8 empty] | Aangesloten op 150 kV | OK | Als twee eenheden in PISA (2x2.3 MW) | Aangepast van 3 naar 4 MW
Oost-Vlaanderen | Assenede | 17605 | Aspiravi N49 Assenede |  |  | 12 | [8 empty] | OK |  | Aangepast van 16.8 naar 12 MW, in dienst op 28-04-2016
| Beveren | 18208 | DP World - Windmolens |  | 6.8 | [9 empty] | OK
| Gent | 208 | RODENHUIZE WIND | 4 | [10 empty] | OK
|  | 19466 |  |  |  | 17.25 | [8 empty] | OK |  | Aangepast van 17.5 naar 17.250, in dienst op 1-10-2016
|  | 19467 |  |  |  |  | 9 | [7 empty] | OK | In dienst 15/11/2017 | Nieuwe eenheid -- uitbreiding van WM Arcelor Mittal
|  | 253 | Volvo Cars Gent | 6 | [10 empty] | OK |  | Controle met KAM Sophie Gorlé bevestigd bestaan eenheid
|  | 20877 | [6 empty] | 8 | [5 empty] | OK | Project geannuleerd | Nieuwe eenheid -- AMCOR
|  | 20873 | [7 empty] | 9.9 |  |  |  | Aan te sluiten op 150 kV | OK | Nieuw project
| Oostakker | 256 | Volvo Parts WIND | 6 | [10 empty] | OK
Vlaams-Brabant | Linkebeek | 159 | Laborelec Wind | 0.1 | [9 empty] | Buiten dienst | OK | Buiten dienst
West-Vlaanderen | Dudzele | 137 | HERDERSBRUG WIND | 3 | [10 empty] | OK | Buiten dienst
| Veurne | 96 | Electrabel Veurne onshore | [7 empty] | 40 |  |  |  | OK | EOS afgeleverd maar geen EDS besteld
| Zeebrugge | 9 | Eneco Wind Belgium Zeebrugge |  | 12 | [9 empty] | OK
|  | 55 | C.GEN Wind | [6 empty] | 5 |  |  | 5 |  | OK | Project geannuleerd
|  | 268 | Power Port Zeebrugge - MBZ | 8.5 | [10 empty] | OK
|  | 17377 | ZEEBRUGGE WIND | [6 empty] | 24 |  |  |  |  | OK | Vermogen verminderd naar 24 MW
| Zwevegem | 17374 | Bekaert_Zwevegem |  | 6.6 | [9 empty] | OK |  | Update van 8.8 naar 6.6 volgend op informatie doorgegeven door KAM

## wind detail 2018 final
WINDPRODUCTIE AANSLUITINGEN EN AANSLUITINGSAANVRAGEN in VERMOGEN (MVA) op 07-06-2018
Provincie | Gemeente | Dossier nummer | Name | Reeds aangesloten vóór opstart VITO studie | Aangesloten vóór 01/2016 | Aangesloten vóór 1/2017 | Aangesloten vóór 1/2018 | Gerealiseerd 01/2018 - 05/2018 | Besteld | Detailstudie afgeleverd (en nog geen bestelling) | Geweigerd | In studie | Eventuele opmerkingen | CHECK 2018 | Comment 2018 | Comment 2017
Antwerpen | Antwerpen | 35 | BASF wind 1 | 6 | [8 empty] | Aangesloten op 150 kV | OK
|  | 36 | BASF wind 2 | 6 | [8 empty] | Aangesloten op 150 kV | OK
|  | 19471 | [6 empty] | 6.4 |  |  |  |  | OK | Vermogen van 6.6 naar 6.4 + omwisselen ID | Gecontroleerd met KAM Ann Larsen - fout gerapporteerd in versie van 2016.
|  | 19470 |  |  |  |  | 19.2 | [6 empty] | OK | Vermogen van 20.4 naar 19.2 + omwisselen ID, in dienst op 1/11/2017
| Kallo | 17661 | Borealis Kallo - Wind |  | 12 | [8 empty] | OK
| Lillo | 17767 | Lillo Degussa Wind |  | 3.4 | [8 empty] | OK
| Olen | 19306 |  |  |  | 13.8 | [7 empty] | OK |  | Aangepast van 14 naar 13.8 MW, in dienst op 15-09-2016
| Wuustwezel | 27 | Aspiravi E19 Brecht |  | 22.1 | [8 empty] | OK
Limburg | Genk | 109 | Ford Genk | 4 | [8 empty] | Overgegaan naar DNB | OK
|  | 17367 | Aperam Stainless Belgium Genk Windmolens |  | 4.6 | [7 empty] | Aangesloten op 150 kV | OK | Als twee eenheden in PISA (2x2.3 MW) | Aangepast van 3 naar 4 MW
Oost-Vlaanderen | Assenede | 17605 | Aspiravi N49 Assenede |  |  | 12 | [7 empty] | OK |  | Aangepast van 16.8 naar 12 MW, in dienst op 28-04-2016
| Beveren | 18208 | DP World - Windmolens |  | 6.8 | [8 empty] | OK
| Gent | 208 | RODENHUIZE WIND | 4 | [9 empty] | OK
|  | 19466 |  |  |  | 17.25 | [7 empty] | OK |  | Aangepast van 17.5 naar 17.250, in dienst op 1-10-2016
|  | 19467 |  |  |  |  | 9 | [6 empty] | OK | In dienst 15/11/2017 | Nieuwe eenheid -- uitbreiding van WM Arcelor Mittal
|  | 253 | Volvo Cars Gent | 6 | [9 empty] | OK |  | Controle met KAM Sophie Gorlé bevestigd bestaan eenheid
|  | 20873 | [7 empty] | 9.9 |  |  | Aan te sluiten op 150 kV | OK | Nieuw project
| Oostakker | 256 | Volvo Parts WIND | 6 | [9 empty] | OK
West-Vlaanderen | Zeebrugge | 9 | Eneco Wind Belgium Zeebrugge |  | 12 | [8 empty] | OK
|  | 268 | Power Port Zeebrugge - MBZ | 8.5 | [9 empty] | OK
|  | 17377 | ZEEBRUGGE WIND | [6 empty] | 24 |  |  |  | OK | Vermogen verminderd naar 24 MW
| Zwevegem | 17374 | Bekaert_Zwevegem |  | 6.6 | [8 empty] | OK |  | Update van 8.8 naar 6.6 volgend op informatie doorgegeven door KAM

## wind detail 2019 all info
WINDPRODUCTIE AANSLUITINGEN EN AANSLUITINGSAANVRAGEN in VERMOGEN (MVA) op 07-06-2018
Provincie | Gemeente | Dossier nummer | Name | Reeds aangesloten vóór opstart VITO studie | Aangesloten vóór 01/2016 | Aangesloten vóór 1/2017 | Aangesloten vóór 1/2018 | Aangesloten vóór 1/2019 | Gerealiseerd 01/2019 - 06/2019 | Besteld | Detailstudie afgeleverd (en nog geen bestelling) | Geweigerd | In studie | Eventuele opmerkingen | CHECK 2019 | Comment 2019 | Comment 2018 | Comment 2017
Antwerpen | Antwerpen | 35 | BASF wind 1 | 6 | [9 empty] | Aangesloten op 150 kV | ok
|  | 36 | BASF wind 2 | 6 | [9 empty] | Aangesloten op 150 kV | ok
|  | 19471 | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | Still in study and no service date given :> out ? ALAR | Vermogen van 6.6 naar 6.4 + omwisselen ID | Gecontroleerd met KAM Ann Larsen - fout gerapporteerd in versie van 2016.
|  | 19470 |  |  |  |  | 19.2 | [7 empty] | ok |  | Vermogen van 20.4 naar 19.2 + omwisselen ID, in dienst op 1/11/2017
| Kallo | 17661 | Borealis Kallo - Wind |  | 12 | [9 empty] | ok
| Lillo | 17767 | Lillo Degussa Wind |  | 3.4 | [9 empty] | ok
| Olen | 19306 |  |  |  | 13.8 | [8 empty] | ok |  |  | Aangepast van 14 naar 13.8 MW, in dienst op 15-09-2016
| Wuustwezel | 27 | Aspiravi E19 Brecht |  | 22.1 | [9 empty] | ok
Limburg | Genk | 109 | Ford Genk | 4 | [9 empty] | Overgegaan naar DNB | ok
|  | 17367 | Aperam Stainless Belgium Genk Windmolens |  | 4.6 | [8 empty] | Aangesloten op 150 kV | ok | 2 eenheden in PISA: 17367 en 21835 | Als twee eenheden in PISA (2x2.3 MW) | Aangepast van 3 naar 4 MW
Oost-Vlaanderen | Assenede | 17605 | Aspiravi N49 Assenede |  |  | 12 | [8 empty] | ok |  |  | Aangepast van 16.8 naar 12 MW, in dienst op 28-04-2016
| Beveren | 18208 | DP World - Windmolens |  | 6.8 | [9 empty] | ok
| Gent | 208 | RODENHUIZE WIND | 4 | [10 empty] | ok
|  | 19466 |  |  |  | 17.25 | [8 empty] | ok |  |  | Aangepast van 17.5 naar 17.250, in dienst op 1-10-2016
|  | 19467 |  |  |  |  | 9 | [7 empty] | ok |  | In dienst 15/11/2017 | Nieuwe eenheid -- uitbreiding van WM Arcelor Mittal
|  | 253 | Volvo Cars Gent | 6 | [10 empty] | ok |  |  | Controle met KAM Sophie Gorlé bevestigd bestaan eenheid
|  | 22576 | [6 empty] | 7.2
|  | 20873 | [5 empty] | 9.9 | [5 empty] | Aan te sluiten op 150 kV |  |  | Nieuw project
| Oostakker | 256 | Volvo Parts WIND | 6 | [10 empty] | ok
West-Vlaanderen | Zeebrugge | 9 | Eneco Wind Belgium Zeebrugge |  | 12 | [9 empty] | ok
|  | 268 | Power Port Zeebrugge - MBZ | 8.5 | [10 empty] | ok
|  | 17377 | ZEEBRUGGE WIND | [6 empty] | 50.4 |  |  |  |  | ok | Vermogen stijgt naar 50.4 (Permitting phase voorzien voor 2020) | Vermogen verminderd naar 24 MW
| Zwevegem | 17374 | Bekaert_Zwevegem | 6.6 | [11 empty] | in service in 2012 => voor opstart van VITO study ? |  | Update van 8.8 naar 6.6 volgend op informatie doorgegeven door KAM

## wind detail 2019 final
WINDPRODUCTIE AANSLUITINGEN EN AANSLUITINGSAANVRAGEN in VERMOGEN (MVA) op 07-06-2018
Provincie | Gemeente | Dossier nummer | Name | Reeds aangesloten vóór opstart VITO studie | Aangesloten vóór 01/2016 | Aangesloten vóór 1/2017 | Aangesloten vóór 1/2018 | Aangesloten vóór 1/2019 | Gerealiseerd 01/2019 - 06/2019 | Besteld | Detailstudie afgeleverd (en nog geen bestelling) | Geweigerd | In studie | Eventuele opmerkingen | CHECK 2019 | Comment 2019 | Comment 2018 | Comment 2017
Antwerpen | Antwerpen | 35 | BASF wind 1 | 6 | [9 empty] | Aangesloten op 150 kV | ok
|  | 36 | BASF wind 2 | 6 | [9 empty] | Aangesloten op 150 kV | ok
|  | 19471 | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | Still in study and no service date given :> out ? ALAR : Katoen Natie windmolenpark 2 | Vermogen van 6.6 naar 6.4 + omwisselen ID | Gecontroleerd met KAM Ann Larsen - fout gerapporteerd in versie van 2016.
|  | 19470 |  |  |  |  | 19.2 | [7 empty] | ok |  | Vermogen van 20.4 naar 19.2 + omwisselen ID, in dienst op 1/11/2017
| Kallo | 17661 | Borealis Kallo - Wind |  | 12 | [9 empty] | ok
| Lillo | 17767 | Lillo Degussa Wind |  | 3.4 | [9 empty] | ok
| Olen | 19306 |  |  |  | 13.8 | [8 empty] | ok |  |  | Aangepast van 14 naar 13.8 MW, in dienst op 15-09-2016
| Wuustwezel | 27 | Aspiravi E19 Brecht |  | 22.1 | [9 empty] | ok
| Genk | 17367 | Aperam Stainless Belgium Genk Windmolens |  | 4.6 | [8 empty] | Aangesloten op 150 kV | ok | 2 eenheden in PISA: 17367 en 21835 | Als twee eenheden in PISA (2x2.3 MW) | Aangepast van 3 naar 4 MW
Oost-Vlaanderen | Assenede | 17605 | Aspiravi N49 Assenede |  |  | 12 | [8 empty] | ok |  |  | Aangepast van 16.8 naar 12 MW, in dienst op 28-04-2016
| Beveren | 18208 | DP World - Windmolens |  | 6.8 | [9 empty] | ok
| Gent | 208 | RODENHUIZE WIND | 4 | [10 empty] | ok
|  | 19466 |  |  |  | 17.25 | [8 empty] | ok |  |  | Aangepast van 17.5 naar 17.250, in dienst op 1-10-2016
|  | 19467 |  |  |  |  | 9 | [7 empty] | ok |  | In dienst 15/11/2017 | Nieuwe eenheid -- uitbreiding van WM Arcelor Mittal
|  | 253 | Volvo Cars Gent | 6 | [10 empty] | ok |  |  | Controle met KAM Sophie Gorlé bevestigd bestaan eenheid
|  | 22825 | [6 empty] | 7.2 | [5 empty] | ok | change of PISA ID from 22576
|  | 20873 | [5 empty] | 9.9 | [5 empty] | Aan te sluiten op 150 kV | ok |  | Nieuw project
| Oostakker | 256 | Volvo Parts WIND | 6 | [10 empty] | ok
West-Vlaanderen | Zeebrugge | 9 | Eneco Wind Belgium Zeebrugge |  | 12 | [9 empty] | ok
|  | 268 | Power Port Zeebrugge - MBZ | 8.5 | [10 empty] | ok
|  | 17377 | ZEEBRUGGE WIND | [6 empty] | 50.4 |  |  |  |  | ok | Vermogen stijgt naar 50.4 (Permitting phase voorzien voor 2020) | Vermogen verminderd naar 24 MW
| Zwevegem | 17374 | Bekaert_Zwevegem | 6.6 | [10 empty] | ok | in service in 2012 => voor opstart van VITO study ? |  | Update van 8.8 naar 6.6 volgend op informatie doorgegeven door KAM

## wind detail 2020 all info
WINDPRODUCTIE AANSLUITINGEN EN AANSLUITINGSAANVRAGEN in VERMOGEN (MVA) op 17-06-2020
Provincie | Gemeente | Dossier nummer | Name | Reeds aangesloten vóór opstart VITO studie | Aangesloten vóór 01/2016 | Aangesloten vóór 1/2017 | Aangesloten vóór 1/2018 | Aangesloten vóór 1/2019 | Aangesloten vóór 1/2020 | Gerealiseerd 01/2020 - 06/2020 | Besteld | Detailstudie afgeleverd (en nog geen bestelling) | Geweigerd | In studie | Eventuele opmerkingen | check 2020 | CHECK 2019 | Comment 2019 | Comment 2018 | Comment 2017
Antwerpen | Antwerpen | 35 | BASF wind 1 | 6 | [10 empty] | Aangesloten op 150 kV |  | ok
|  | 36 | BASF wind 2 | 6 | [10 empty] | Aangesloten op 150 kV |  | ok
|  | 19471 | [8 empty] | 6.4 |  |  |  |  | Still in voorstudy |  | Still in study and no service date given :> out ? ALAR | Vermogen van 6.6 naar 6.4 + omwisselen ID | Gecontroleerd met KAM Ann Larsen - fout gerapporteerd in versie van 2016.
|  | 19470 |  |  |  |  | 19.2 | [9 empty] | ok |  | Vermogen van 20.4 naar 19.2 + omwisselen ID, in dienst op 1/11/2017
| Kallo | 17661 | Borealis Kallo - Wind |  | 12 | [11 empty] | ok
| Lillo | 17767 | Lillo Degussa Wind |  | 3.4 | [11 empty] | ok
|  | 31762 | [8 empty] | 17.5 |  |  |  |  | VLEEMO 3 installation ongoing, impact of CORONA => planning uncertain
| Olen | 19306 |  |  |  | 13.8 | [10 empty] | ok |  |  | Aangepast van 14 naar 13.8 MW, in dienst op 15-09-2016
| Wuustwezel | 27 | Aspiravi E19 Brecht |  | 22.1 | [11 empty] | ok
Limburg | Genk | 109 | Ford Genk | 4 | [10 empty] | Overgegaan naar DNB |  | ok
|  | 17367 | Aperam Stainless Belgium Genk Windmolens |  | 4.6 | [9 empty] | Aangesloten op 150 kV | 2 eenheden in PISA: 17367 en 21835 | ok | 2 eenheden in PISA: 17367 en 21835 | Als twee eenheden in PISA (2x2.3 MW) | Aangepast van 3 naar 4 MW
|  | 21834 | [8 empty] | 9 |  |  |  |  | Under construction
Oost-Vlaanderen | Assenede | 17605 | Aspiravi N49 Assenede |  |  | 12 | [10 empty] | ok |  |  | Aangepast van 16.8 naar 12 MW, in dienst op 28-04-2016
| Beveren | 18208 | DP World - Windmolens |  | 6.8 | [11 empty] | ok
| Gent | 208 | RODENHUIZE WIND | 4 | [12 empty] | ok
|  | 19466 |  |  |  | 17.25 | [10 empty] | ok |  |  | Aangepast van 17.5 naar 17.250, in dienst op 1-10-2016
|  | 19467 |  |  |  |  | 9 | [9 empty] | ok |  | In dienst 15/11/2017 | Nieuwe eenheid -- uitbreiding van WM Arcelor Mittal
|  | 253 | Volvo Cars Gent | 6 | [12 empty] | ok |  |  | Controle met KAM Sophie Gorlé bevestigd bestaan eenheid
|  | 28830 | [6 empty] | 7.2 | [6 empty] | 22576 changed into 28830
|  | 20873 | [5 empty] | 9.9 | [6 empty] | Aan te sluiten op 150 kV |  |  |  | Nieuw project
|  | 31775 | [8 empty] | 33 |  |  |  |  | Engineering & Permitting
| Oostakker | 256 | Volvo Parts WIND | 6 | [12 empty] | ok
West-Vlaanderen | Zeebrugge | 9 | Eneco Wind Belgium Zeebrugge |  | 12 | [11 empty] | ok
|  | 268 | Power Port Zeebrugge - MBZ | 8.5 | [12 empty] | ok
|  | 17377 | ZEEBRUGGE WIND | [7 empty] | 42 |  |  |  |  | P installed changed from 50.4 to 42 Underconstruction for 2021 | ok | Vermogen stijgt naar 50.4 (Permitting phase voorzien voor 2020) | Vermogen verminderd naar 24 MW
| Zwevegem | 17374 | Bekaert_Zwevegem | 6.6 | [13 empty] | in service in 2012 => voor opstart van VITO study ? |  | Update van 8.8 naar 6.6 volgend op informatie doorgegeven door KAM

## wind detail 2020 final
WINDPRODUCTIE AANSLUITINGEN EN AANSLUITINGSAANVRAGEN in VERMOGEN (MVA) op 17-06-2020
Provincie | Gemeente | Dossier nummer | Name | Reeds aangesloten vóór opstart VITO studie | Aangesloten vóór 01/2016 | Aangesloten vóór 1/2017 | Aangesloten vóór 1/2018 | Aangesloten vóór 1/2019 | Aangesloten vóór 1/2020 | Gerealiseerd 01/2020 - 06/2020 | Besteld | Detailstudie afgeleverd (en nog geen bestelling) | Geweigerd | In studie | Eventuele opmerkingen
Antwerpen | Antwerpen | 35 | BASF wind 1 | 6 | [10 empty] | Aangesloten op 150 kV
|  | 36 | BASF wind 2 | 6 | [10 empty] | Aangesloten op 150 kV
|  | 19470 |  |  |  |  | 19.2
| Kallo | 17661 | Borealis Kallo - Wind |  | 12
| Lillo | 17767 | Lillo Degussa Wind |  | 3.4
|  | 31762 | [8 empty] | 17.5
| Olen | 19306 |  |  |  | 13.8
| Wuustwezel | 27 | Aspiravi E19 Brecht |  | 22.1
Limburg | Genk | 17367 | Aperam Stainless Belgium Genk Windmolens |  | 4.6 | [9 empty] | Aangesloten op 150 kV
|  | 21834 | [8 empty] | 9
Oost-Vlaanderen | Assenede | 17605 | Aspiravi N49 Assenede |  |  | 12
| Beveren | 18208 | DP World - Windmolens |  | 6.8
| Gent | 208 | RODENHUIZE WIND | 4
|  | 19466 |  |  |  | 17.25
|  | 19467 |  |  |  |  | 9
|  | 253 | Volvo Cars Gent | 6
|  | 28830 | [6 empty] | 7.2
|  | 20873 | [5 empty] | 9.9 | [6 empty] | Aan te sluiten op 150 kV
|  | 31775 | [8 empty] | 33
| Oostakker | 256 | Volvo Parts WIND | 6
West-Vlaanderen | Zeebrugge | 9 | Eneco Wind Belgium Zeebrugge |  | 12
|  | 268 | Power Port Zeebrugge - MBZ | 8.5
|  | 17377 | ZEEBRUGGE WIND | [7 empty] | 42
| Zwevegem | 17374 | Bekaert_Zwevegem | 6.6

## wind detail 2021 all info
WINDPRODUCTIE AANSLUITINGEN EN AANSLUITINGSAANVRAGEN in VERMOGEN (MVA) op 06-05-2021
Provincie | Gemeente | Dossier nummer | Name | Reeds aangesloten vóór opstart VITO studie | Aangesloten vóór 01/2016 | Aangesloten vóór 1/2017 | Aangesloten vóór 1/2018 | Aangesloten vóór 1/2019 | Aangesloten vóór 1/2020 | Aangesloten vóór 1/2021 | Gerealiseerd 01/2021 - 05/2021 | Besteld | Detailstudie afgeleverd (en nog geen bestelling) | Geweigerd | In studie | Eventuele opmerkingen | check 2020 | CHECK 2019 | Comment 2019 | Comment 2018 | Comment 2017
Antwerpen | Antwerpen | 35 | BASF wind 1 | 6 | [11 empty] | Aangesloten op 150 kV |  | ok
|  | 36 | BASF wind 2 | 6 | [11 empty] | Aangesloten op 150 kV |  | ok
|  | 19471 | [9 empty] | 6.4 |  |  |  |  | Still in voorstudy |  | Still in study and no service date given :> out ? ALAR | Vermogen van 6.6 naar 6.4 + omwisselen ID | Gecontroleerd met KAM Ann Larsen - fout gerapporteerd in versie van 2016.
|  | 19470 |  |  |  |  | 19.2 | [10 empty] | ok |  | Vermogen van 20.4 naar 19.2 + omwisselen ID, in dienst op 1/11/2017
| Kallo | 17661 | Borealis Kallo - Wind |  | 12 | [12 empty] | ok
| Lillo | 17767 | Lillo Degussa Wind |  | 3.4 | [12 empty] | ok
|  | 31762 | [8 empty] | 6 | 11.5 |  |  |  |  | VLEEMO 3 installation ongoing, 1 turbine is in service
| Olen | 19306 |  |  |  | 13.8 | [11 empty] | ok |  |  | Aangepast van 14 naar 13.8 MW, in dienst op 15-09-2016
| Ravels | 34355 | [9 empty] | 49 |  |  |  |  | Prestudy
| Wuustwezel | 27 | Aspiravi E19 Brecht |  | 22.1 | [12 empty] | ok
Limburg | Genk | 109 | Ford Genk | 4 | [11 empty] | Overgegaan naar DNB |  | ok
|  | 17367 | Aperam Stainless Belgium Genk Windmolens |  | 4.6 | [10 empty] | Aangesloten op 150 kV | 2 eenheden in PISA: 17367 en 21835 | ok | 2 eenheden in PISA: 17367 en 21835 | Als twee eenheden in PISA (2x2.3 MW) | Aangepast van 3 naar 4 MW
|  | 21834 | [9 empty] | 9 |  |  |  |  | Under construction
Oost-Vlaanderen | Assenede | 17605 | Aspiravi N49 Assenede |  |  | 12 | [11 empty] | ok |  |  | Aangepast van 16.8 naar 12 MW, in dienst op 28-04-2016
| Beveren | 18208 | DP World - Windmolens |  | 6.8 | [12 empty] | ok
| Gent | 208 | RODENHUIZE WIND | 4 | [12 empty] | projects to replace by 12 MW (PISA ID 34342) | ok
|  | 19466 |  |  |  | 17.25 | [11 empty] | ok |  |  | Aangepast van 17.5 naar 17.250, in dienst op 1-10-2016
|  | 19467 |  |  |  |  | 9 | [10 empty] | ok |  | In dienst 15/11/2017 | Nieuwe eenheid -- uitbreiding van WM Arcelor Mittal
|  | 253 | Volvo Cars Gent | 6 | [13 empty] | ok |  |  | Controle met KAM Sophie Gorlé bevestigd bestaan eenheid
|  | 28830 | [6 empty] | 7.2 | 7.2 | [6 empty] | 22576 changed into 28830
|  | 20873 | [5 empty] | 9.9 | [7 empty] | Aan te sluiten op 150 kV |  |  |  | Nieuw project
|  | 31775 | [9 empty] | 33 |  |  |  |  | Engineering & Permitting
| Lommel | 34377 | [9 empty] | 10.35 |  |  |  |  | under construction
| Oostakker | 256 | Volvo Parts WIND | 6 | [13 empty] | ok
West-Vlaanderen | Zeebrugge | 9 | Eneco Wind Belgium Zeebrugge |  | 12 | [12 empty] | ok
|  | 268 | Power Port Zeebrugge - MBZ | 8.5 | [13 empty] | ok
|  | 17377 | ZEEBRUGGE WIND | [7 empty] | 44 | [5 empty] | P installed changed from 42 to 44 | ok | Vermogen stijgt naar 50.4 (Permitting phase voorzien voor 2020) | Vermogen verminderd naar 24 MW
| Zwevegem | 17374 | Bekaert_Zwevegem | 6.6 | [14 empty] | in service in 2012 => voor opstart van VITO study ? |  | Update van 8.8 naar 6.6 volgend op informatie doorgegeven door KAM

## wind detail 2021 final
WINDPRODUCTIE AANSLUITINGEN EN AANSLUITINGSAANVRAGEN in VERMOGEN (MVA) op 06-05-2021
Provincie | Gemeente | Dossier nummer | Name | Reeds aangesloten vóór opstart VITO studie | Aangesloten vóór 01/2016 | Aangesloten vóór 1/2017 | Aangesloten vóór 1/2018 | Aangesloten vóór 1/2019 | Aangesloten vóór 1/2020 | Aangesloten vóór 1/2021 | Gerealiseerd 01/2021 - 05/2021 | Besteld | Detailstudie afgeleverd (en nog geen bestelling) | Geweigerd | In studie | Eventuele opmerkingen
Antwerpen | Antwerpen | 35 | BASF wind 1 | 6 | [11 empty] | Aangesloten op 150 kV
|  | 36 | BASF wind 2 | 6 | [11 empty] | Aangesloten op 150 kV
|  | 19470 |  |  |  |  | 19.2
| Kallo | 17661 | Borealis Kallo - Wind |  | 12
| Lillo | 17767 | Lillo Degussa Wind |  | 3.4
|  | 31762 | [8 empty] | 6 | 11.5
| Olen | 19306 |  |  |  | 13.8
| Wuustwezel | 27 | Aspiravi E19 Brecht |  | 22.1
|  | 17367 | Aperam Stainless Belgium Genk Windmolens |  | 4.6 | [10 empty] | Aangesloten op 150 kV
|  | 21834 | [9 empty] | 9
Oost-Vlaanderen | Assenede | 17605 | Aspiravi N49 Assenede |  |  | 12
| Beveren | 18208 | DP World - Windmolens |  | 6.8
| Gent | 208 | RODENHUIZE WIND | 4
|  | 19466 |  |  |  | 17.25
|  | 19467 |  |  |  |  | 9
|  | 253 | Volvo Cars Gent | 6
|  | 28830 | [6 empty] | 7.2 | 7.2
|  | 20873 | [5 empty] | 9.9 | [7 empty] | Aan te sluiten op 150 kV
|  | 31775 | [9 empty] | 33
| Lommel | 34377 | [9 empty] | 10.35
| Oostakker | 256 | Volvo Parts WIND | 6
West-Vlaanderen | Zeebrugge | 9 | Eneco Wind Belgium Zeebrugge |  | 12
|  | 268 | Power Port Zeebrugge - MBZ | 8.5
|  | 17377 | ZEEBRUGGE WIND | [7 empty] | 44
| Zwevegem | 17374 | Bekaert_Zwevegem | 6.6

## wind detail 2022 all info
WINDPRODUCTIE AANSLUITINGEN EN AANSLUITINGSAANVRAGEN in VERMOGEN (MVA) op 19-05-2022
Provincie | Gemeente | Dossier nummer | Name | Reeds aangesloten vóór opstart VITO studie | Aangesloten vóór 01/2016 | Aangesloten vóór 1/2017 | Aangesloten vóór 1/2018 | Aangesloten vóór 1/2019 | Aangesloten vóór 1/2020 | Aangesloten vóór 1/2021 | Aangesloten vóór 1/2022 | Gerealiseerd 01/2022 - 05/2022 | Besteld | Detailstudie afgeleverd (en nog geen bestelling) | Geweigerd | In studie | Eventuele opmerkingen
Antwerpen | Antwerpen | 35 | BASF wind 1 | 4 | [12 empty] | Aangesloten op 150 kV
|  | 36 | BASF wind 2 | 6 | [12 empty] | Aangesloten op 150 kV
|  | 19471 | [8 empty] | 6.4
|  | 19470 |  |  |  |  | 19.2
| Kallo | 17661 | Borealis Kallo - Wind |  | 12
| Lillo | 17767 | Lillo Degussa Wind |  | 3.4
|  | 31762 | [6 empty] | 17.5
| Olen | 19306 |  |  |  | 13.8
| Wuustwezel | 27 | Aspiravi E19 Brecht |  | 22.1
Limburg | Beringen | 40805 | [10 empty] | 3.6
| Genk | 17367 | Aperam Stainless Belgium Genk Windmolens |  | 2.3 | [11 empty] | Aangesloten op 150 kV
|  | 21834 | [8 empty] | 9
|  | 21835 |  |  | 2.3
| Lommel | 34377 | [7 empty] | 2.35
|  | 34347 | [7 empty] | 10.35
Oost-Vlaanderen | Assenede | 17605 | Aspiravi N49 Assenede |  |  | 12
| Beveren | 18208 | DP World - Windmolens |  | 3.8
| Gent | 19466 |  |  |  | 17.25
|  | 19467 |  |  |  |  | 9
|  | 253 | Volvo Cars Gent | 6
|  | 28830 | [6 empty] | 7.2
|  | 20873 | [5 empty] | 9.9 | [8 empty] | Aan te sluiten op 150 kV
|  | 31775 | [9 empty] | 33
| Oostakker | 256 | Volvo Parts WIND | 6
West-Vlaanderen | Zeebrugge | 9 | Eneco Wind Belgium Zeebrugge |  | 12
|  | 55 | [8 empty] | 18
|  | 268 | Power Port Zeebrugge - MBZ | 8.5
|  | 17377 | ZEEBRUGGE WIND | [7 empty] | 44
| Zwevegem | 17374 | Bekaert_Zwevegem | 6.6